## Sheet1
Schedule Management - Team : 01
Work Breakdown Structure Categories | Start Date | End Date | Responsible | Estimated Hours per person | [5 empty] | Total Est.Hours
|  |  |  | Sumana Reddy | Pooja | Vikas | Sumanth | Rajashekar | Rohith
Initiating | 2020-08-22 | 2020-08-23 | Team | 2 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1 | 2 | 10
Planning | 2020-08-23 | 2020-08-24 | Team | 1 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 1.5 | 9.5
Designing | 2020-08-25 | 11/31/2020 | Team | 1.5 | 3 | 2 | 2.5 | 1.5 | 1 | 11.5
UI Design | 2020-08-25 | 2020-09-15 | pooja |  | 6 |  |  |  |  | 6
Synthesis of Design | 2020-09-16 | 2020-10-15 | Team | 1.5 | 2 | 2.5 |  | 1.5 | 2 | 9.5
Implementation Iteration | 2020-10-16 | 2020-11-04 | Vikas |  |  | 5.5 |  |  |  | 5.5
Early release and contract finalization | 2020-11-05 | 11/31/2020 | Rajashekar |  |  |  |  | 7 |  | 7
Implementation | 2021-01-20 | 2021-03-30 | Team | 1 | 2 | 3 | 2 | 1.5 | 1 | 10.5
Application Development | 2021-01-20 | 2021-02-05 | Team | 2 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 2 | 1.5 | 11
PWA Implementation | 2021-02-06 | 2021-02-28 | Sumana | 5 | [5 empty] | 5
Android/IOS implementation | 2021-03-01 | 2021-03-30 | Sumanth |  |  |  | 6 |  |  | 6
Monitoring and controlling | 2021-04-03 | 2021-04-17 | Team | 1 | 2.5 | 1.5 | 4 | 1.5 | 1.5 | 12
Closing | 2021-04-18 | 2021-05-01 | Rohit | [5 empty] | 6.5 | 6.5
Total |  |  |  | 15 | 20 | 20 | 20 | 18 | 17 | 110